## Sheet1
Ryan Mohan (rjm99)
Bazinga
Individual work schedule
Track Model
Task | Start | Days | Complete
Design Document Template | 2012-01-06 | 4 | 2012-01-10
Git Hub Setup / Version Tracking | 2012-01-06 | 14 | 2012-01-20
Track Module initial sketch / Design Ideas | 2012-01-20 | 20 | 2012-02-09
Create Design Documentation | 2012-02-10 | 14 | 2012-02-24
Implement initial design | 2012-02-17 | 30 | 2012-03-18
Create Train Unit Tests | 2012-03-18 | 6 | 2012-03-24
Run Train Unit Tests | 2012-03-24 | 14 | 2012-04-07
Revise Unit Tests | 2012-04-07 | 7 | 2012-04-14
Revision/ Continual Testing | 2012-04-14 | 14 | 2012-04-28
Interface with System | 2012-03-13 | 24 | 2012-04-06
Debugging | 2012-02-17 | 50 | 2012-04-07
Help files | 2012-04-14 | 7 | 2012-04-21
Run System Unit Tests / System Bug Tracking | 2012-04-07 | 12 | 2012-04-19
Installation Guide | 2012-04-19 | 7 | 2012-04-26
Formulas:
Complete = [Start]+[Days]