## Sheet1
Nathan Altay Hunter
Bazinga!
Individual work schedule
Train Module
Task | Start | Days | Complete
Defect Tracking Policy | 2012-01-20 | 7 | 2012-01-27
Source Control/Defect Tracking set up | 2012-01-13 | 14 | 2012-01-27
Train Module initial sketch | 2012-01-20 | 20 | 2012-02-09
Implement initial design | 2012-02-17 | 6 | 2012-02-23
Create initial unit tests | 2012-02-24 | 6 | 2012-03-01
Run unit tests | 2012-02-24 | 14 | 2012-03-09
Finalize units tests | 2012-03-04 | 7 | 2012-03-11
Revise the design | 2012-03-11 | 14 | 2012-03-25
Interface with train controller | 2012-03-13 | 24 | 2012-04-06
Debugging | 2012-02-17 | 50 | 2012-04-07
Help files | 2012-04-12 | 14 | 2012-04-26
Configuration Management Plan | 2012-04-19 | 7 | 2012-04-26
Installation Guide | 2012-04-19 | 7 | 2012-04-26
Formulas:
Complete = [Start]+[Days]